## Таблица решений
Дата | Время | Проблема | Рассмотренные варианты | Выбранный вариант | Причина выбора | Статус | Ссылка на changelog
18.07.2026 | 02:00 | Структура пайплайна пост-обработки | 1) Модульный пайплайн с 6 компонентами 2) Monolith script 3) Использование существующего aniposelib | Модульный пайплайн из 6 компонентов | Тестируемость каждого модуля, возможность замены отдельных компонентов | Завершено | changelog: 18.07.2026 02:00
18.07.2026 | 11:00 | Кубическая сплайн-интерполяция создаёт дикие осцилляции на пропусках | 1) Оставить кубический сплайн 2) Линейная интерполяция 3) NN-based заполнение (DNO/StableMotion) 4) Заполнение bone-aware | Линейная интерполяция | Гарантированно не выходит за границы опорных точек, простая и быстрая. NN-based — отложено до базовой стабилизации. | Завершено | changelog: 18.07.2026 11:00
18.07.2026 | 11:30 | IK после заполнения NaN теряет эффективность | 1) Gap fill → Filter → Bones → Feet (было) 2) Outlier → Bones → Gap fill → Filter → Bones → Feet 3) Gap fill → Bones → Filter → Feet | Порядок: Outlier → Gap fill → Filter → Bones → Feet | IK работает на валидных данных до интерполяции, повторный проход после фильтрации | Завершено | changelog: 18.07.2026 11:30
18.07.2026 | 12:00 | Нежёсткие кости (foot_index) ухудшают результат IK | 1) Все 14 костей 2) Только 10 жёстких (8 конечностей + 2 пятки) 3) Только 8 жёстких (без пяток) 4) Персональные пороги для каждой кости | 8 жёстких костей (конечности), без пяток и cross-body | Пятки маленькие и шумные, foot_index нежёсткий. Фокус на основных сегментах конечностей. | Завершено | changelog: 18.07.2026 12:00
18.07.2026 | 13:00 | Итеративная релаксация осциллирует и расходится | 1) Gauss-Seidel релаксация (lr=0.5, 10 итераций) 2) Итеративная проекция (lr=0.3, 5 итераций) 3) FK-BFS (однопроходный обход от корней) 4) DLS (Damped Least Squares) 5) CCD (Cyclic Coordinate Descent) | FK-BFS — однопроходный обход дерева от корней | Гарантированная сходимость, O(n), точные длины костей для исправленных костей. DLS/CCD — более сложные, не дают преимуществ в данном контексте. | Завершено | changelog: 18.07.2026 13:00
18.07.2026 | 14:00 | FK-BFS двигает ankle, но heel/foot_index остаются на месте | 1) Оставить как есть (heel не трогать) 2) Передавать offset от ankle к heel/foot_index 3) Запускать FK-BFS от heel тоже | Передача offset: non_rigid_children сдвигаются на тот же вектор | Простое решение, сохраняет относительное положение. Альтернативы сложнее и не дают顯著ного преимущества. | Завершено | changelog: 18.07.2026 14:00
18.07.2026 | 14:06 | Необходимо вести документацию проекта на двух языках | 1) Markdown only 2) xlsx для таблиц + md для лога + docx для отчёта 3) Confluence/Notion | Markdown для лога, xlsx для таблиц решений, docx для техотчёта | Универсальный формат, не требует специальных инструментов, легко версионируется в git | Завершено | changelog: 18.07.2026 14:06
18.07.2026 | 14:30 | Фильтры разрушают длины костей, OneEuro заполняет NaN фейковыми данными | 1) Снижение порядка Butterworth (4->2) 2) Увеличение допуска IK до 50% 3) Исправление OneEuro: сохранять NaN 4) Добавить bone-aware фильтр 5) Двойной IK (до и после фильтра) | Комбинация: OneEuro сохраняет NaN + BW order=2 + двойной IK (30% + 50%) | Комбинация дала лучший результат: средний CoV снижен на 75.7% vs оригинал. Bone-aware фильтр — исследовательский, требует больше работы. | Решено | changelog: 18.07.2026 14:30
18.07.2026 | 14:45 | Проблемы 7-14: какие действуемы из пост-обработки? | 1) Все 8 проблем 2) Только 8, 10, 14 (post-processing) 3) Ни одну — требуют пересъёмки 4) Только 10 (floor plane) | Диагностические модули для 8, 10, 14 + честное описание ограничений | Из 8 проблем только 3/actionable из пост-обработки. 7,9,11,13 требуют пересъёмки. 12 — downstream. | Решено | changelog: 18.07.2026 14:45
18.07.2026 | 15:00 | Проблема 8: фильтрация оси Z требует других параметров чем XY | 1) Одинаковый cutoff для всех осей 2) Z получает более высокий cutoff (меньше сглаживания) 3) Z получает более низкий cutoff (больше сглаживания) 4) Отдельный фильтр для каждой группы осей | Z получает более высокий cutoff (z_cutoff_ratio=1.5) | Ось Z имеет более высокий шум триангуляции, но также больше реальной изменчивости глубины. Меньшее сглаживание сохраняет реальный сигнал, тогда как сглаживание XY обрабатывает боковой jitter. | Завершено | changelog: 18.07.2026 15:00
18.07.2026 | 15:30 | Проблема 3: независимая интерполяция маркеров стоп создаёт несогласованные длины костей | 1) Игнорировать (пусть IK исправит) 2) Медианное перенанхорение от лодыжки 3) FK-BFS после заполнения пропусков 4) Сплайн с ограничениями костей | Медианное перенанхорение от лодыжки | Простой медианный подход, устойчивый к выбросам, исправляет согласованность костей стоп сразу после интерполяции до запуска IK. | Завершено | changelog: 18.07.2026 15:30
18.07.2026 | 16:00 | Проблема 6: несогласованность запястья body/hand | 1) Игнорировать (слишком сложно) 2) Прикрепить кисть к запястью тела (body_wins) 3) Прикрепить тело к кисти (hand_wins) 4) Усреднить | Прикрепить кисть к запястью тела (body_wins) | Запястье тела надёжнее (меньше шума, больше кадров с трекингом). Сдвиг всей кисти на один вектор сохраняет внутреннюю согласованность кисти. | Завершено | changelog: 18.07.2026 16:00
18.07.2026 | 16:30 | Проблема 10: интеграция выравнивания по плоскости пола | 1) Всегда выравнивать (ломающее изменение) 2) Необязательный параметр (align_floor) 3) Отдельный скрипт пост-обработки 4) Автоопределение необходимости | Необязательный параметр (align_floor=False по умолчанию) | Не ломает существующие процессы. Пользователь должен явно включить. Выравнивание полезно только при чистых данных стоп. | Завершено | changelog: 18.07.2026 16:30
18.07.2026 | 17:00 | Порядок стадий pipeline v3 | 1) 7 стадий (исходный) 2) 8 стадий с коррекцией стоп до IK 3) 9 стадий с отдельными фильтрами hand/face 4) Динамический порядок по качеству данных | 8 стадий с коррекцией стоп на 3.5 | Коррекция пропусков стоп должна работать после заполнения пропусков и до IK. Вставка на 3.5 сохраняет нумерацию существующих стадий. | Завершено | changelog: 18.07.2026 17:00
18.07.2026 | 19:45 | Формат вывода RTMPose | 1) Предположить формат dict с ключами body/hands/face 2) Обработать формат кортежа с разделением по сегментам 3) Использовать обёртку для нормализации вывода | Обработать формат кортежа с разделением по сегментам | RTMPose Wholebody3d возвращает кортеж (keypoints_3d, scores, refined, kpts2d). Разделение по индексам: [0:17] body, [17:23] стопы, [23:91] лицо, [91:112] левая рука, [112:133] правая рука. Формат dict был некорректным предположением. | Завершено | changelog: 18.07.2026 19:45
18.07.2026 | 19:45 | Пиксельные vs мировые координаты RTMPose | 1) Конвертировать пиксельные координаты в мировые через калибровку камеры 2) Принять как 2D+depth трекер, без прямого сравнения с MediaPipe 3) Запустить мульти-камерную RTMPose + DLT триангуляцию | Принять как 2D+depth трекер (вариант 2) | Данные калибровки камеры недоступны. Мульти-камерная RTMPose требует дополнительной инфраструктуры. RTMPose обеспечивает usable трекинг в пиксельном пространстве. Числовое сравнение с мировыми координатами MediaPipe бессмысленно без калибровки. | Частично — требует калибровки для мировых координат | changelog: 18.07.2026 19:45
18.07.2026 | 20:00 | Подход к детекции самоперекрытия | 1) Кросс-камерное сравнение ключевых точек 2) Проверка консистентности уверенности по суставам 3) Временная аномалия на одной камере | Кросс-камерное сравнение (вариант 1) | Мульти-камера — единственный надёжный способ отличить верную от неверной уверенной детекции. Однокамерные методы не различают самоперекрытие и реальное быстрое движение. | Завершено | changelog: 18.07.2026 20:00
18.07.2026 | 20:15 | Стратегия работы с motion blur | 1) Деблуринг перед MediaPipe 2) Детекция и пропуск размытых кадров 3) Только детекция, пометка для ручного просмотра | Детекция и оценка (варианты 2+3) | Модели деблуринга рискуют создать артефакты хуже исходного размытия. Детекция + корреляция качества даёт полезную информацию без изменения входных данных. | Завершено | changelog: 18.07.2026 20:15
18.07.2026 | 20:30 | Метод детекции сдвига калибровки | 1) Мониторинг ошибки репроекции (с калибровкой) 2) Мониторинг плавности траекторий (без калибровки) 3) Оба режима в одной функции | Оба режима в одной функции (вариант 3) | Разные кейсы: с калибровкой = точная детекция по камерам; без = общая детекция аномалий. Единая функция с автоматическим выбором режима. | Завершено | changelog: 18.07.2026 20:30
18.07.2026 | 21:00 | Формула взвешивания дисторсии | 1) Степенной закон расстояния от центра 2) Реальный профиль дисторсии линзы (Brown-Conrady) 3) Эмпирическая таблица из калибровки | Степенной закон (вариант 1) | Профиль дисторсии линзы недоступен. Степенной закон — хорошая аппроксимация ключевого инсайта: крайние точки менее надёжны. Параметризуемый. | Завершено | changelog: 18.07.2026 21:00
18.07.2026 | 21:15 | Подход к визуализации покрытия камер | 1) 2D сетка пола с тестом фрустума 2) 3D воксельная сетка с рейкастингом 3) Аналитический расчёт объёма перекрытия | 2D сетка пола (вариант 1) | Актёры вертикальны, покрытие уровня пола наиболее релевантно. 2D сетка простая, быстрая и достаточная для планирования. ASCII вывод для быстрой оценки в терминале. | Завершено | changelog: 18.07.2026 21:15
18.07.2026 | 22:00 | Стиль импортов модулей (относительные vs абсолютные) | 1) Оставить относительные импорты (from .module) 2) Конвертировать в абсолютные (from module) 3) Условные импорты с fallback | Абсолютные импорты (вариант 2) | Относительные импорты ломаются при автономном импорте для тестов. Абсолютные работают и как пакет, и автономно. Конвертированы 20 импортов в 14 файлах. Без функциональных изменений при запуске как пакет. | Выполнено | changelog: 18.07.2026 22:00
18.07.2026 | 22:00 | Стратегия NaN-блендинга в ensemble_hands | 1) Оставить сломанную NaN-арифметику (1-w)*NaN+w*data=NaN 2) Заменить NaN на 0 перед смешиванием, восстановить NaN где оба NaN 3) Отдельные ветки: MP валиден — бленд, MP NaN — RT, оба NaN — NaN | Вариант 2: обработка через np.where | Проще чем ветвление, работает по ключевым точкам. (1-w)*0+w*data = w*data когда MP = NaN. NaN восстанавливается где оба источника = NaN. Без накладных расходов. | Выполнено | changelog: 18.07.2026 22:00
18.07.2026 | 22:30 | Стратегия исправления wrist consistency | 1) body_wins (привязать руку к телу) 2) hand_wins (привязать тело к руке) 3) average (среднее) 4) confidence_weighted (взвешенное по плавности + dissolve radius) | confidence_weighted с dissolve (вариант 4) | body_wins даёт жёсткие скачки. Confidence-weighted использует плавность для определения доверия, dissolve radius сохраняет кончики пальцев. Смещение кончиков: с 171.7мм до 6.2мм (улучшение в 27.7 раз). | Выполнено | changelog: 18.07.2026 22:30
18.07.2026 | 22:30 | Порядок обхода костей в retargeting | 1) Последовательный (по индексам) 2) BFS от корневых суставов 3) IK-солвер (итеративная релаксация) | BFS от корневых суставов (вариант 2) | Последовательный порядок давал каскадные ошибки — дочерние кости исправлялись раньше родительских. BFS гарантирует установку родительской кости перед дочерней. Ошибка пропорций снижена до ~0. | Выполнено | changelog: 18.07.2026 22:30
18.07.2026 | 22:30 | Нумерация версий пайплайна | 1) Оставить 3.0 для всех улучшений 2) Увеличить до 3.1 после проблем 15-20 3) Увеличить до 3.2 после улучшений v3.2 | Версия 3.2 (вариант 3) | Разные версии помогают отслеживать какие улучшения включены. v3.0 = основной пайплайн, v3.1 = проблемы 15-20, v3.2 = 7 улучшений + исправления багов. | Выполнено | changelog: 18.07.2026 22:30
18.07.2026 | 23:00 | Стратегия контроля версий для multi-person разработки | 1) Ручное копирование проекта 2) git init + коммит + ветка 3) Без контроля версий, работа на месте | Git: init, коммит стабильного v3.2, ветка multi-actor-support (вариант 2) | Ручное копирование не даёт гранулярности diff/отката. Git обеспечивает построчное сравнение, выборочный откат (cherry-pick) и изоляцию веток. Риск сломать стабильный однопользовательский пайплайн высок — нужна гарантированная точка отката. Ветка проверена: 13/13 тестов. | Выполнено | changelog: 18.07.2026 23:00
18.07.2026 | 23:30 | Подход к cross-view ассоциации для multi-person | 1) Импортировать mvpose напрямую (Cython + CUDA зависимости) 2) Импортировать утилиты геометрии multiview_pose 3) Реализовать ядро с нуля (эпиполяр + венгерское + транзитивное замыкание) 4) Использовать crossview_3d_pose_tracking (отклонён: проприетарный) | Реализовать с нуля, опираясь на mvpose (вариант 3) | mvpose имеет лучший алгоритм (SVT + эпиполяр) с режимом Geometry-only (без обученных весов). Но прямой импорт имеет Cython/CUDA зависимости. Переимплементация исключает все внешние зависимости, сохраняя математическую строгость. Венгерское вместо SVT для простоты (достаточно для ≤6 камер, ≤5 людей). crossview отклонён (проприетарный), multiview отклонён (CNN-вход несовместим с RTMPose). | Выполнено | changelog: 18.07.2026 23:30
18.07.2026 | 23:30 | Алгоритм ассоциации: SVT vs венгерское назначение | 1) SVT полужёсткая релаксация (подход mvpose) 2) Венгерское назначение (scipy.optimize.linear_sum_assignment) 3) Жадный метод ближайшего соседа | Венгерское назначение через scipy (вариант 2) | SVT математически оптимален, но требует настройки гиперпараметров ADMM (alpha, lambda, mu). Для нашего масштаба (≤6 камер, ≤5 людей) венгерское даёт глобально оптимальное назначение за O(n^3) — миллисекунды. Проще реализовать, отладить и верифицировать. Можно перейти на SVT позже при росте числа людей. | Выполнено | changelog: 18.07.2026 23:30
18.07.2026 | 18:40 | Интеграция RTMLib: класс Wholebody vs прямые YOLOX+RTMPose | 1) Использовать класс Wholebody из rtmlib (управляет композицией YOLOX + RTMPose + URL моделей автоматически) 2) Использовать YOLOX и RTMPose напрямую (нужно управлять URL ONNX моделей вручную) 3) Использовать ultralytics YOLOv8 для детекции + RTMPose для позы | Использовать класс Wholebody из rtmlib (вариант 1) | Wholebody управляет скачиванием моделей, URL, предобработкой входных данных и пайплайном bbox-to-pose. Прямой YOLOX/RTMPose требует явных URL ONNX (выяснилось: YOLOX.__init__ требует аргумент onnx_model). Wholebody.__call__ возвращает (keypoints, scores) для ВСЕХ обнаруженных людей — именно то, что нужно для multi-person пайплайна. Проще, меньше кода, протестировано авторами rtmlib. | Завершено | changelog: 18.07.2026 18:40
18.07.2026 | 20:30 | Объём локализации: только новые dual-actor экраны vs всё приложение | A) Локализовать ТОЛЬКО новые dual-actor экраны (bilingual), существующий интерфейс FreeMoCap — только EN B) Локализовать всё приложение (50+ файлов, сотни строк) — отдельный этап 2-3 дня C) Ввести i18n-инфраструктуру сейчас, локализовать новые + critical path существующего (меню, заголовки, кнопки) | Вариант A: локализовать только новые dual-actor экраны | Существующий UI стабилен (13/13 тестов), модификация всех строк — риск регрессий в протестированном коде. Новые dual-actor экраны — самодостаточные модули, которые строятся bilingual с нуля. Рассогласованность (новые bilingual, старые EN-only) — принятый tradeoff. Можно_upgrade до B отдельным этапом. | Принято | changelog: 18.07.2026 20:30
18.07.2026 | 20:30 | Объём локализации для dual-actor UI | A) Локализовать ТОЛЬКО новые dual-actor экраны (bilingual RU/EN), существующий интерфейс FreeMoCap — только EN B) Локализовать ВСЕ существующие экраны FreeMoCap (50+ файлов, сотни строк) C) Ввести i18n-инфраструктуру сейчас, локализовать новые + критический path существующего | Вариант A: локализовать только новые dual-actor экраны | Минимальный объём. Существующий UI FreeMoCap (v1.8.2) не имеет i18n — все строки захардкожены в PySide6. Полная локализация (B) — отдельная задача на 2-3 дня, блокирующая dual-actor. A принимает визуальную рассогласованность как компромисс за скорость. | Принято | changelog: 18.07.2026
18.07.2026 | 21:00 | Архитектура GUI виджетов для dual-actor экранов | A) Автономные QWidget подклассы с сигнальной навигацией (выбрано) B) Наследование от MainWindow FreeMoCap C) Использование QML для новых экранов | Вариант A: Автономные QWidget подклассы | Widget подклассы композируемы, тестируемы изолированно (57/57 headless тестов), не требуют модификации внутренностей FreeMoCap. Сигнальная навигация позволяет родителю управлять потоком без жёжкой связанности. QML (C) отклонён: добавляет сложность интеграции. MainWindow подкласс (B) отклонён: потребует изменения файлов пакета FreeMoCap, нарушает гарантию отката. | Принято | changelog: 18.07.2026